## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 2 | COL210201934904 | Proyecto de inversión | 160029.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160029.2, modificado:160029.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLIMA, LOCALIDAD LOS ASMOLES - 87420 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 87420 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PINO SUAREZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PINO, lon:-103.77439624, lat:19.12164667}} | 2021-07-05 | 2021-09-13 | 160029.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1934904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201934862 | Proyecto de inversión | 320058.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320058.4, modificado:320058.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLIMA, LOCALIDAD LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) - 87278 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 87278 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE NARANJO INTERIOR SN PUEBLO LAS GUÁSIMAS LAS BORREGAS, 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NARANJO AL SUROESTE A 122 MTS APROX. SE ENCUENTRA RANCH, lon:-103.72635202, lat:19.11636823}} | 2021-07-05 | 2021-09-13 | 320058.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1934862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201936914 | Proyecto de inversión | 252701.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252701.59, modificado:252701.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (ETAPA DE BAÑOS) EN COLIMA, LOCALIDAD LAS TUNAS - 98727 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 98727 | S | 29 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS TUNAS, 28656 LAS TUNAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE A 170 MTS APROX. SE ENCUENTRA TELE SECUNDARIA LAS TUNAS, lon:-103.553114, lat:18.90811594}} | 2021-07-05 | 2021-09-13 | 252701.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1936914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201929892 | Proyecto de inversión | 1629885.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629885.57, modificado:1629885.57}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA EL MORALETE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE LOPEZ MATEOS A IGNACIO TORRES - 67061 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 67061 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5083.0, meta_modificada:5083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA EL MORALETE, 28060 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO TORRES, CALLE VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE, lon:-103.71466452, lat:19.23525828}} | 2021-08-19 | 2021-10-18 | 1629885.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1929892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201930159 | Proyecto de inversión | 1154511.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154511.95, modificado:1154511.95}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO, TRAMO CALLE NIGROMANTE A AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 68293 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 68293 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3868.0, meta_modificada:3868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR GREGORIO TORRES QUINTERO INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA JÓSE MARÍA PINO SÚAREZ Y CALLE NIGROMANTE, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROFESOR GR, lon:-103.73164019, lat:19.24640011}} | 2021-08-19 | 2021-10-18 | 1154511.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1930159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201934070 | Proyecto de inversión | 80014.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80014.6, modificado:80014.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLIMA, COLONIA NUEVO MILENIO, EN LA CALLE BOSQUES - 84262 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 84262 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES 1239 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MILENIO, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PICO DE TEIDE Y CALLE EFEBROS, CALLE LA SIERRA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BOSQUES 1239 ENTRE LA CALLE PICO DE T, lon:-103.70260728, lat:19.22619138}} | 2021-08-02 | 2021-10-04 | 80014.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1934070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201934077 | Proyecto de inversión | 80014.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80014.6, modificado:80014.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLIMA, LOCALIDAD LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), EN LA CALLE CEDRO - 84293 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 84293 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR SN PUEBLO LAS GUÁSIMAS LAS BORREGAS, 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FICUS Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CEDRO 1242 ENTRE LA CALLE FICUS AL SUROESTE A 2, lon:-103.72530829, lat:19.1181942}} | 2021-07-05 | 2021-09-13 | 80014.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1934077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201915373 | Proyecto de inversión | 841182.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841182.41, modificado:841182.41}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA NIÑOS HÉROES, EN LA CALLE MARIANO ARISTA, TRAMO DE CALLE LA ARMONÍA A INDEPENDENCIA. - 26683 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 26683 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3207.0, meta_modificada:3207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 28025 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA ARMONIA, CALLE AMADO NERVO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARIANO ARISTA ENTRE CALLE LA ARMONÍA E , lon:-103.7258814, lat:19.25731493}} | 2021-05-17 | 2021-07-31 | 841182.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1915373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201934916 | Proyecto de inversión | 61852.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61852.86, modificado:61852.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN COLIMA, LOCALIDAD LOS ORTICES, EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ - 87473 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 87473 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ 13 INTERIOR SN PUEBLO LOS ORTICES, 28647 LOS ORTICES, COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ AL SURESTE A 210 MTS APROX. SE ENCUENTRA PARROQUIA LO, lon:-103.73111748, lat:19.11317985}} | 2021-07-05 | 2021-09-13 | 61852.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1934916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201934927 | Proyecto de inversión | 81943.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81943.28, modificado:81943.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN COLIMA, LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS , EN LA CALLE CAMINO DE ARRIEROS - 87521 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 87521 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:76, direccion:CALLE CAMINO DE ARRIEROS INTERIOR SN PUEBLO LAS GOLONDRINAS, 28629 LAS GOLONDRINAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PROFRA. MA. CRUZ ANGUIANO Y CALLE ING. GERMAN MEDINA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA, lon:-103.76552165, lat:19.13686084}} | 2021-07-05 | 2021-09-13 | 81943.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1934927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201934421 | Proyecto de inversión | 160029.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160029.2, modificado:160029.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COLIMA, COLONIA PRADOS DEL SUR, EN LA CALLE SAUZ - 85663 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 85663 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAUZ 648 INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL PRADOS DEL SUR, 28078 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MELINA Y CALLE MIMBRE, CALLE PIRICATO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SAUZ 634 ENTRE LA CALLE MELINA Y MIMB, lon:-103.74819723, lat:19.23279349}} | 2021-07-05 | 2021-09-13 | 160029.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1934421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201935702 | Proyecto de inversión | 764187.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764187.78, modificado:764187.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COLIMA, COLONIA RESIDENCIAL LOMAS VERDES, EN LA AV. MIGUEL DE CERVANTES DE SAAVEDRA (LA PAZ), TRAMO AV. CONSTITUCIÓN A CALLE 27 DE SEPTIEMBRE - 90423 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 90423 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20001.0, meta_modificada:20001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LA PAZ INTERIOR SN COLONIA PARQUE ROYAL, 28017 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE PASEO DEL NEVADO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. LA PAZ ENTRE LA AV. CONSTITU, lon:-103.7107105, lat:19.26318904}} | 2021-07-05 | 2021-09-13 | 764187.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1935702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201936863 | Proyecto de inversión | 323773.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323773.12, modificado:323773.12}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (EMPEDRADO) EN COLIMA, COLONIA FÁTIMA, EN LA CALLE ADC UNO - 98227 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 98227 | S | 29 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ADC UNO INTERIOR SN COLONIA FÁTIMA, 28050 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE BALVINO DÁVALOS Y , CALLE JUVENTINO ROSAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ADC UNO ENTRE LA CALLE BALVINO DÁVALOS AL SUROESTE A 10, lon:-103.73646292, lat:19.25463652}} | 2021-07-05 | 2021-09-13 | 323773.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1936863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201907538 | Proyecto de inversión | 1072380.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072380.16, modificado:1072380.16}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA MAGISTERIAL, EN LA CALLE MARIANO ARISTA, TRAMO DE AV. DE LOS MAESTROS A CALLE LA ARMONÍA - 3978 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 3978 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3833.0, meta_modificada:3833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL, 28030 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ESTEBAN GARCÍA Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, CALLE RAFAELA SUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARIANO ARISTA ENTRE AV. DE LO, lon:-103.72636655, lat:19.25583746}} | 2021-05-03 | 2021-07-05 | 1072380.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1907538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201920494 | Proyecto de inversión | 425759.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425759.99, modificado:426000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE ABASOLO, TRAMO CALLE MEDELLIN A OCAMPO - 39496 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 39496 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ABASOLO INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MEDELLIN Y AVENIDA OCAMPO, CALLE NICOLAS BRAVO R. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MANUEL ABASOLO ENTRE LA CALLE MEDELLIN Y , lon:-103.7289201, lat:19.23987343}} | 2021-07-12 | 2021-09-13 | 426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1920494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201933985 | Proyecto de inversión | 80014.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80014.6, modificado:80014.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLIMA, COLONIA LA VIRGENCITA, EN LA CALLE CARLOS ORTIZ MARIOTE - 84029 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 84029 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS ORTIZ MARIOTE 348 -A INTERIOR SN COLONIA LA VIRGENCITA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MELITÓN DE LA PEÑA Y CALLE ANDRÉS C. AHUMADA, CALLE ÁNGELA M. ALCÁZAR EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE , lon:-103.70116282, lat:19.23860797}} | 2021-08-02 | 2021-10-04 | 80014.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1933985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201936515 | Proyecto de inversión | 557608.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557608.33, modificado:557608.33}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLIMA, COLONIA RESIDENCIAL PRADOS DEL SUR, EN LIBRAMIENTO A MANZANILLO - 96120 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 96120 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2414.0, meta_modificada:2414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO A MANZANILLO INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL PRADOS DEL SUR, 28078 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CARRETERA COLIMA-COQUIMATLÁN Y , CALLE LAS PAROTAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LIBRAMIENTO A , lon:-103.75631794, lat:19.23999303}} | 2021-07-05 | 2021-09-13 | 557608.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1936515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201937625 | Acción | 464817.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464817.65, modificado:464817.65}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 97623 | 6 | Colima | 2 | Colima |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 97623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 2021-08-09 | 2021-10-15 | 464817.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 2 | COL210201930188 | Proyecto de inversión | 1668378.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668378.09, modificado:1670000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE GRAL.SILVERIO NÚÑEZ, TRAMO CALLE ALDAMA A AV. SAN FERNANDO - 68478 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 68478 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6162.0, meta_modificada:6162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL SILVERIO NÚÑEZ INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA SAN FERNANDO, AVENIDA IGNACIO SANDOVAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE GENERAL SILVERIO NÚÑEZ ENTR, lon:-103.72031881, lat:19.24494837}} | 2021-08-19 | 2021-10-18 | 1670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1930188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201934086 | Proyecto de inversión | 80014.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80014.6, modificado:80014.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLIMA, COLONIA NUEVO MILENIO, EN LA CALLE MONTE PALATINO - 84313 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 84313 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MONTE PALATINO 1268 VVF INTERIOR SN COLONIA NUEVO MILENIO, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PICO DE TEIDE Y CALLE PICO DE ORIZABA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MONTE PALATINO ENTRE LA CALLE PIC, lon:-103.70537031, lat:19.22118835}} | 2021-07-05 | 2021-09-13 | 80014.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1934086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201929916 | Proyecto de inversión | 850243.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850243.86, modificado:850243.86}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA EL MORALETE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE IGNACIO TORRES A AV. DE LA RAZA - 67163 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 67163 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2857.0, meta_modificada:2857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA EL MORALETE, 28060 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO TORRES Y AVENIDA DE LA RAZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CA, lon:-103.71136926, lat:19.23316827}} | 2021-08-19 | 2021-10-18 | 850243.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1929916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201930170 | Proyecto de inversión | 1896027.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896027.93, modificado:1896027.93}} | REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE GABINO BARREDA,TRAMO CALLE ALDAMA A AV. SAN FERNANDO - 68396 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 68396 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7153.0, meta_modificada:7153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GABINO BARREDA INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA SAN FERNANDO, AVENIDA CONSTITUCIÓN EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE GABINO BARREDA ENTRE LA CALLE ALDAMA Y , lon:-103.72279242, lat:19.24812806}} | 2021-08-19 | 2021-10-18 | 1896027.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1930170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201934039 | Proyecto de inversión | 80014.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80014.6, modificado:80014.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN COLIMA, COLONIA LO DE VILLA, EN LA CALLE CANALITO - 84185 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 84185 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CANALITO 147 V COLONIA LO DE VILLA, 28620 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CARRETERA COLIMA-COQUIMATLÁN Y , CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CANALITO 147 ENTRE LA CARR. COLIMACOQUI, lon:-103.77108736, lat:19.23286734}} | 2021-08-02 | 2021-10-04 | 80014.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1934039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}
2021 | 2 | COL210201934949 | Proyecto de inversión | 61852.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61852.86, modificado:61852.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN COLIMA, LOCALIDAD LOS ASMOLES, EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE - 87619 | 6 | Colima | 2 | Colima | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COLIMA | 87619 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLEND, lon:-103.77333921, lat:19.11913662}} | 2021-07-05 | 2021-09-13 | 61852.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {1934949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}, obs4: {observación:Corregir, trimestre:2.0, usuario:marialaguilarme, fecha:2021-07-02}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COL210201934904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160029.2 | 160029.2
COL210201934862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320058.4 | 320058.4
COL210201936914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252701.59 | 252701.59
COL210201929892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1629885.57 | 1629885.57
COL210201930159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154511.95 | 1154511.95
COL210201934070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80014.6 | 80014.6
COL210201934077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80014.6 | 80014.6
COL210201915373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841182.41 | 841182.41
COL210201934916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61852.86 | 61852.86
COL210201934927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81943.28 | 81943.28
COL210201934421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160029.2 | 160029.2
COL210201935702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764187.78 | 764187.78
COL210201936863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323773.12 | 323773.12
COL210201907538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1072380.16 | 1072380.16
COL210201920494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425759.99 | 426000
COL210201933985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80014.6 | 80014.6
COL210201936515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557608.33 | 557608.33
COL210201937625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464817.65 | 464817.65
COL210201930188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668378.09 | 1670000
COL210201934086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80014.6 | 80014.6
COL210201929916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850243.86 | 850243.86
COL210201930170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1896027.93 | 1896027.93
COL210201934039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80014.6 | 80014.6
COL210201934949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61852.86 | 61852.86

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COL210201934904 | Cuarto(s) | 2 | 2
COL210201934862 | Cuarto(s) | 4 | 4
COL210201936914 | Metros cuadrados de construcción | 245 | 245
COL210201929892 | Metros cuadrados de construcción | 5083 | 5083
COL210201930159 | Metros cuadrados de construcción | 3868 | 3868
COL210201934070 | Cuarto(s) | 1 | 1
COL210201934077 | Cuarto(s) | 1 | 1
COL210201915373 | Metros cuadrados de construcción | 3207 | 3207
COL210201934916 | Sanitario(s) | 1 | 1
COL210201934927 | Sanitario(s) | 1 | 1
COL210201934421 | Cuarto(s) | 2 | 2
COL210201935702 | Metros cuadrados de construcción | 20001 | 20001
COL210201936863 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300
COL210201907538 | Metros cuadrados de construcción | 3833 | 3833
COL210201920494 | Metros cuadrados de construcción | 1420 | 1420
COL210201933985 | Cuarto(s) | 1 | 1
COL210201936515 | Metros cuadrados de construcción | 2414 | 2414
COL210201937625 | Otros | 1 | 1
COL210201930188 | Metros Cuadrados | 6162 | 6162
COL210201934086 | Cuarto(s) | 1 | 1
COL210201929916 | Metros cuadrados de construcción | 2857 | 2857
COL210201930170 | Metros cuadrados de construcción | 7153 | 7153
COL210201934039 | Cuarto(s) | 1 | 1
COL210201934949 | Sanitario(s) | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COL210201934904 | Colima | Colima | Los Asmoles | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PINO SUAREZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PINO | -103.7744 | 19.1216
COL210201934862 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | CALLE NARANJO INTERIOR SN PUEBLO LAS GUÁSIMAS LAS BORREGAS, 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NARANJO AL SUROESTE A 122 MTS APROX. SE ENCUENTRA RANCH | -103.7264 | 19.1164
COL210201936914 | Colima | Colima | Las Tunas | INTERIOR SN PUEBLO LAS TUNAS, 28656 LAS TUNAS, COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE A 170 MTS APROX. SE ENCUENTRA TELE SECUNDARIA LAS TUNAS | -103.5531 | 18.9081
COL210201929892 | Colima | Colima | Colima | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA EL MORALETE, 28060 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO TORRES, CALLE VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE | -103.7147 | 19.2353
COL210201930159 | Colima | Colima | Colima | CALLE PROFESOR GREGORIO TORRES QUINTERO INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA JÓSE MARÍA PINO SÚAREZ Y CALLE NIGROMANTE, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROFESOR GR | -103.7316 | 19.2464
COL210201934070 | Colima | Colima | Colima | CALLE BOSQUES 1239 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MILENIO, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PICO DE TEIDE Y CALLE EFEBROS, CALLE LA SIERRA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BOSQUES 1239 ENTRE LA CALLE PICO DE T | -103.7026 | 19.2262
COL210201934077 | Colima | Colima | Las Guásimas (Las Borregas) | CALLE CEDRO INTERIOR SN PUEBLO LAS GUÁSIMAS LAS BORREGAS, 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FICUS Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CEDRO 1242 ENTRE LA CALLE FICUS AL SUROESTE A 2 | -103.7253 | 19.1182
COL210201915373 | Colima | Colima | Colima | CALLE MARIANO ARISTA INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 28025 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA ARMONIA, CALLE AMADO NERVO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARIANO ARISTA ENTRE CALLE LA ARMONÍA E | -103.7259 | 19.2573
COL210201934916 | Colima | Colima | Los Ortices | CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ 13 INTERIOR SN PUEBLO LOS ORTICES, 28647 LOS ORTICES, COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ AL SURESTE A 210 MTS APROX. SE ENCUENTRA PARROQUIA LO | -103.7311 | 19.1132
COL210201934927 | Colima | Colima | Las Golondrinas | CALLE CAMINO DE ARRIEROS INTERIOR SN PUEBLO LAS GOLONDRINAS, 28629 LAS GOLONDRINAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PROFRA. MA. CRUZ ANGUIANO Y CALLE ING. GERMAN MEDINA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA | -103.7655 | 19.1369
COL210201934421 | Colima | Colima | Colima | CALLE SAUZ 648 INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL PRADOS DEL SUR, 28078 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MELINA Y CALLE MIMBRE, CALLE PIRICATO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SAUZ 634 ENTRE LA CALLE MELINA Y MIMB | -103.7482 | 19.2328
COL210201935702 | Colima | Colima | Colima | AVENIDA LA PAZ INTERIOR SN COLONIA PARQUE ROYAL, 28017 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE PASEO DEL NEVADO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. LA PAZ ENTRE LA AV. CONSTITU | -103.7107 | 19.2632
COL210201936863 | Colima | Colima | Colima | CALLE ADC UNO INTERIOR SN COLONIA FÁTIMA, 28050 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE BALVINO DÁVALOS Y , CALLE JUVENTINO ROSAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ADC UNO ENTRE LA CALLE BALVINO DÁVALOS AL SUROESTE A 10 | -103.7365 | 19.2546
COL210201907538 | Colima | Colima | Colima | CALLE MARIANO ARISTA INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL, 28030 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ESTEBAN GARCÍA Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, CALLE RAFAELA SUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARIANO ARISTA ENTRE AV. DE LO | -103.7264 | 19.2558
COL210201920494 | Colima | Colima | Colima | CALLE MANUEL ABASOLO INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MEDELLIN Y AVENIDA OCAMPO, CALLE NICOLAS BRAVO R. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MANUEL ABASOLO ENTRE LA CALLE MEDELLIN Y | -103.7289 | 19.2399
COL210201933985 | Colima | Colima | Colima | CALLE CARLOS ORTIZ MARIOTE 348 -A INTERIOR SN COLONIA LA VIRGENCITA, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MELITÓN DE LA PEÑA Y CALLE ANDRÉS C. AHUMADA, CALLE ÁNGELA M. ALCÁZAR EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE | -103.7012 | 19.2386
COL210201936515 | Colima | Colima | Colima | CALLE LIBRAMIENTO A MANZANILLO INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL PRADOS DEL SUR, 28078 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CARRETERA COLIMA-COQUIMATLÁN Y , CALLE LAS PAROTAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LIBRAMIENTO A | -103.7563 | 19.24
COL210201937625 | Colima | Colima | Colima | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7281 | 19.2429
COL210201930188 | Colima | Colima | Colima | CALLE GENERAL SILVERIO NÚÑEZ INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA SAN FERNANDO, AVENIDA IGNACIO SANDOVAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE GENERAL SILVERIO NÚÑEZ ENTR | -103.7203 | 19.2449
COL210201934086 | Colima | Colima | Colima | CALLE MONTE PALATINO 1268 VVF INTERIOR SN COLONIA NUEVO MILENIO, 28048 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PICO DE TEIDE Y CALLE PICO DE ORIZABA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MONTE PALATINO ENTRE LA CALLE PIC | -103.7054 | 19.2212
COL210201929916 | Colima | Colima | Colima | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA EL MORALETE, 28060 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO TORRES Y AVENIDA DE LA RAZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CA | -103.7114 | 19.2332
COL210201930170 | Colima | Colima | Colima | CALLE GABINO BARREDA INTERIOR SN COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ALDAMA Y AVENIDA SAN FERNANDO, AVENIDA CONSTITUCIÓN EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE GABINO BARREDA ENTRE LA CALLE ALDAMA Y | -103.7228 | 19.2481
COL210201934039 | Colima | Colima | Colima | CALLE CANALITO 147 V COLONIA LO DE VILLA, 28620 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CARRETERA COLIMA-COQUIMATLÁN Y , CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CANALITO 147 ENTRE LA CARR. COLIMACOQUI | -103.7711 | 19.2329
COL210201934949 | Colima | Colima | Los Asmoles | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO LOS ASMOLES, 28640 LOS ASMOLES, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLEND | -103.7733 | 19.1191

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COL210201934904 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COL210201934862 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
COL210201936914 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 245 | 245 | 0 | 0
COL210201929892 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 5083 | 5083 | 0 | 0
COL210201930159 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 3868 | 3868 | 0 | 0
COL210201934070 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COL210201934077 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COL210201915373 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 3207 | 3207 | 0 | 0
COL210201934916 | 2021 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COL210201934927 | 2021 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COL210201934421 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COL210201935702 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 20001 | 20001 | 0 | 0
COL210201936863 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300 | 0 | 0
COL210201907538 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 3833 | 3833 | 0 | 0
COL210201920494 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1420 | 1420 | 0 | 0
COL210201933985 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COL210201936515 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2414 | 2414 | 0 | 0
COL210201937625 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COL210201930188 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6162 | 6162 | 0 | 0
COL210201934086 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COL210201929916 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2857 | 2857 | 0 | 0
COL210201930170 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 7153 | 7153 | 0 | 0
COL210201934039 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COL210201934949 | 2021 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".